文件

图农财联〔2017〕23号

关于《图们市高效植保机械化推广作业补助项目实施方案》的申报

省农委、省财政厅：

根据省农委、省财政厅《关于下发2017年中央财政农业生产发展项目实施方案的通知》（吉农财发[2017]3号）文件内容，结合我市实际，将《图们市高效植保机械化推广作业补贴项目实施方案》进行申报。

妥否，请批示。

附件：《图们市高效植保机械化推广作业补贴项目实施方案》

图们市农业和畜牧业局            图们市财政局

2017年9月15日

附件：

图们市高效植保机械化推广作业补助项目实施方案

- 一、项目任务

- 根据《吉林省农机深松整地（高效植保机械化推广作业补助）项目实施方案》的要求，高效植保机械化实用技术推广作业补助项目在全市范围内，对玉米、水稻、大豆、马铃薯等主要农作物使用高效植保机械进行病虫草害的防治给予作业补助，计划作业补助面积1万亩。

- 实施条件

高效植保机械化实用技术是指在农作物植保环节，即农作物病虫草害防治过程中，为提高工作效率、降低防控风险使用高效植保机械进行作业。补助项目的作业机具须为机动喷杆式喷雾机（含自走式、背负式、牵引式），且须为通过省级以上农业机械推广鉴定的合格产品。凡参加补助项目的作业机具均需加装带有作业监测功能的远程电子监测设备。

- 补助内容

- 补助对象。补助对象为实施高效机械植保作业的农机服务提供者，包括农机（农业）合作社、家庭农场、农机大户、种粮大户等直接从事农机作业的农机（业）生产经营组织及农业企业。

（二）补助标准。全市高效植保机械化实用技术推广作业补助实行定额补助标准，补助金额为10元/亩。（省里远程电子监测技术终端设备补助为2台，每台补助金额2500元）。本当年未用完的补助资金可滚动至下年度继续使用，下年仍未用完的，市财政局负责按结余结转资金有关规定办理。

（三）补助方式。项目补助作业面积的确定以远程电子监测设备的监测数据为准，同一地块内多次作业，补助作业面积不重复计算。补助项目坚持“先作业后补助、先公示后兑现”的实施原则，补助作业面积公示无异议后，补助资金兑付补助对象，终端设备补助以实际作业面积来做出排序，依据作业面积的多少选取两家进行补助。

四、实施单位

1、图们市便民粮食种植专业农场；

2、图们市白龙种植专业农场；

3、图们市洪玉粮食种植专业农场；

4、图们市凡强种植业专业农场；

5、图们市月晴镇昌东粮食种植专业农场；

6、图们市凉水镇松田专业农场；

7、图们市佳乐种植专业农场；

8、图们市月晴镇许照闯种植专业农场；

9、图们市聚心种植专业合作社；

10、图们市凉水镇北大村吉旺专业农场。

五、监管措施

（一）利用科技手段加强监管。全市高效植保机械化实用技术推广作业补助项目的实施工作，全面使用远程电子监测技术，以电子监测数据为补助资金发放的依据，通过科学技术手段提高工作效率、降低监管风险。

（二）全面实行绩效考核管理。全市高效植保机械化实用技术推广作业补助项目的实施工作，按照中央和省财政有关规定，实行绩效考核管理。

- 图们市高效植保机械化推广作业补助项目工作领导小组

- 组  长：孙东升  图们市人民政府副市长

- 副组长：李  镐  图们市财政局局长

- 南明煊  图们市农业和畜牧业局局长

- 成  员：金  杰  图们市月晴镇政府镇长

- 金  辉  图们市石岘镇政府镇长

- 张大志  图们市长安镇政府镇长

- 孙光胜  图们市凉水镇政府镇长

- 下设办公室，办公室设在图们市农业机械管理总站，办公室主任为金昌席，联系人：纪颖，  联系电话：13894334030