吉林省农机安全生产专项整治实施方案

按照《吉林省农业农村厅关于进一步加强安全生产工作暨开展农业安全专项整治的通知》（吉农安发[2019]4号）要求，切实加强农机安全生产监管，推进农机生产安全平稳发展，为将农机安全工作落到实处，结合全省农机安全生产实际，决定在全省范围内开展农机安全生产专项整治活动，制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，牢固树立安全发展理念，认真落实省委省政府、省安委会和省农业农村厅关于安全生产工作部署，着力推进农机安全生产领域改革发展，强化安全生产责任落实，加速构建农机企业、农机所有者和农机操作人员自负主体责任、自查自除事故隐患，属地监管责任落实，行业监督指导有效的运行管理机制，围绕重点环节、重点部位存在的问题，实施标本兼治、源头管控等精准防范对策措施，消除农机安全事故隐患及监管责任落实盲区，提升农机安全生产保障能力。
     二、工作任务
    紧紧围绕农机安全生产“八个到位”即：“安全意识是否树立、安全要件是否齐全、安全隐患是否排除、安全预案是否制定、安全制度是否健全、安全责任是否落实、安全人员是否到位、安全设施是否备齐”等目标任务，强化企业主体责任、属地监管责任、行业监督责任的落实，突出重点环节，补齐薄弱短板。
    （一）强化主体责任落实。企业、农机合作社（农机大户）要健全规章制度和标准规范，贯彻落实“农业机械操作规程”。提高农机所有人和农机操作人员自身的安全防范意识，确保安全生产责任、管理、投入、培训和应急措施“五落实”。

（二）强化属地监管责任落实。各地要明责知责，工作细化到项、责任具体到人，普查有序推进，巡查及时到位，筛查突出重点。

（三）强化行业监督责任落实。行业管理部门要逐级落实安全生产监督责任，将安全生产源头管控措施贯穿于行业监督全过程。

三、重点工作

（一）加强源头管理。县级农业机械化管理部门负责本辖区农业机械安全技术检验、农机维修网点安全生产专项治理检查。检查的对象是从事农机维修企业，从事农机维修服务的农机合作社、农机大户和农机经销商（统称农机维修网点）。要严格执行《农业机械检验技术规范》，加大农业机械检验力度，提高检验率。按照《农业机械维修业开业技术条件》的设备、设施、人员、质量管理、安全生产、环境保护等条件的要求进行整改。

（二）安全宣传与培训教育。县级农业机械化管理部门负责安全宣传与培训教育。农机管理人员要深入农村集市、田间场院等农机生产经营场所，向广大农民群众及农机手进行安全专题宣讲，广泛宣传农机安全法律法规和安全操作知识。通过悬挂宣传横幅、印制法律法规文件、编制影像资料、组织安全培训、召开安全会议等多种方式，对企业和农机所有者开展安全生产宣传（培训、教育）工作，落实安全宣传工作。

（三）检查内容。一是农机维修网点安全政策法规和安全生产监管责任落实情况；二是农机维修网点安全生产隐患排查治理和安全应急处置及保障情况；三是农机维修网点从业人员资质、安全制度、环保制度制定和落实情况；四是农机维修网点突出问题和重大隐患整改落实情况；五是开展农机安全隐患排查治理工作，重点排查拖拉机（联合收割机）违法载人、超速超载、无牌行驶、无证驾驶和酒后驾驶等违法行为，切实消除农机事故隐患。

（四）约谈负责人。经营中存在安全生产隐患未及时采取措施、发生安全事故、经营管理混乱，县级农业机械化管理部门可以对农机维修网点法定代表人或者主要负责人进行责任约谈。

（五）检查自查报告。对农机维修网点安全生产进行检查，发现从事农机维修安全隐患、管理混乱或者违反有关规定的，县级农业机械化管理部门可以责令经营单位整改并提交自查整改报告。

（六）继续开展变型拖拉机治理工作。按照“杜绝增量、减少存量、综合整治、限期淘汰”的工作总要求，加强变型拖拉机的整治工作，坚决杜绝为变型拖拉机开展注册登记业务。对于已经注册登记的变型拖拉机要根据相关法律法规的规定严格管理，限期淘汰。

四、时间安排

农机安全生产专项治理要“以安全促工作，以工作保安全”，采取分阶段梯次推进方式。
    （一）全面攻坚治理。全省农机安全进行全面排查，针对安全生产各环节、各部位、各节点以及安全事故易发期、多发期等重要时段节点重点治理，消除安全隐患，坚决杜绝农业机械设备“带病”运行以及不履行安全生产主体责任、无视安全生产的现象发生。（2019年4月15日-4月30日）
    （二）全面巩固提升。适时开展“安全生产回头看”行动，对于排查治理中存在较大问题并告知整改意见的责任主体进行复查整治，对于安全问题整改不到位、事故隐患不排除的，要予以关停整顿处理。（2019年7月1日-10月30日）
    （三）反馈总结经验。县级农机主管部门要将安全生产专项治理的阶段性工作情况，分别于2019年5月10日和11月1日前报省农机局。

五、督导检查

省农业农村厅将派出督导工作组对各地工作情况进行督查。督导检查采取听取汇报、现场检查等方式开展。
　　（一）检查方式。督导组统一听取市（州）农委和辖区所有县级农机管理部门汇报，按附件2所列内容逐条核查安全生产工作开展情况；在市（州）选取1-2个县（市、区），每个县（市、区）选取1-2个维修网点、1-2个农机大户现场检查。
　　（二）督导时间。2019年4月15—5月10日。各督导组检查时间由督导组与相关市（州）农业农村商洽。
　　（三）督导检查人员与分工
　　督导一组：　　
　　组 长：张永林

成 员：郑建东、徐  莉、刘 浩(18604314698)
　　负责区域：吉林市、延边州、辽源市、梅河口市

督导二组：　　
　　组 长：丁长顺

成 员：赵俊杰、薛 宁（15948373942）

负责区域：松原市、白城市、四平市、公主岭市

督导三组： 
　　组 长：钟  锋

组 员：王安成、李 秋（13086807123） 
　　负责区域：长春市、通化市、白山市

六、保证措施
    县级农机主管部门要结合当地和本行业领域特点，制定详细的工作措施，切实做好农机安全生产专项治理工作。
   （一）强化组织，落实责任。县级农机主管部门要按照“管行业必须管安全、管生产必须管安全和管业务必须管安全”以及“一岗双责”的要求，强化行业主管部门安全生产责任落实，加强领导，认真组织，明确任务，落实责任，使专项治理各项要求都得到有效落实。

（二）密切协作，形成合力。县级农机主管部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，切实发挥监管职能，做好督导检查，推动安全生产专项治理有效开展。
    （三）突出重点，强化督导。县级农机主管部门要发挥在安全生产中的监督管理作用，把重点放在指导、督促企业主体责任落实上，注重发现带有普遍性、倾向性问题，组织相关部门集中办理、现场解决，要以“严、准、细、实”的工作作风，深入一线，强化检查督导。
    （四）建立机制，平稳发展。确保安全生产保持稳步发展态势，必须坚持深化安全生产主体责任落实，要把实现安全生产标准化，建立隐患排查治理长效机制作为履行主体责任的根本任务，促进安全生产规范管理，自觉落实责任，实现安全生产持续稳定。

（五）广泛宣传，营造氛围。县级农机主管部门要充分发挥媒体作用，利用多种渠道对安全生产专项治理进行广泛宣传发动，积极营造舆论氛围，同时，利用各种媒体，加大对农机相关法律法规，安全操作、安全使用等相关知识宣传。

附表： 1. 县(市、区）农机维修情况调查统计表

2. 安全生产督导检查表

3. 农机安全生产专项检查记录表

附表1

县(市、区）农机维修情况调查统计表

填表人：联系电话：                                     填表时间：   年 月  日

| 农机维修管理机构及工作情况 | 农机维修管理机构 |  | 主管领导（职务）：电话：负责部门： 联系人（职务）：电话：邮箱： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近年开展的农机维修管理工作内容 |  | □维修网点及人员调研摸底□农机维修质量监管□区域维修中心建设□其他 |  |  |
|  | 农机维修管理工作经费需求 |  | 万元 | 2017年农机维修行业扶持资金 | 万元 |
|  | 2018年农机维修行业扶持资金用途 |  | □维修设备购置□维修车间建设□维修人员培训 □基础用地补贴□运营税费优惠□其他 |  |  |
|  | 依《规定》①制定规章制度 |  | □制定部门工作制度，数量。 |  |  |
|  | 与市场监督管理部门协调执法情况 |  | □建立配合机制，定期联合执法；□未建立配合机制，临时沟通联合执法；□从未开展联合执法 |  |  |
| 辖区农机化和农机维修行业统计情况 | 农机维修从业人员数（人） |  |  |  |  |
|  | 维修人员持等级证书人数（人） |  |  |  |  |
|  | 全年维修农机数量（台套） |  |  |  |  |
|  | 经工商注册维修点数量（个） |  |  |  |  |
|  | 上传系统②的维修点数量（个） |  |  |  |  |
|  | 维修点资产总额（万元） |  |  |  |  |
|  | 其中：维修设备总额（万元） |  |  |  |  |
|  | 维修网点年收入（万元） |  |  |  |  |
|  | 其中：维修收入（万元） |  |  |  |  |
| 农机维修服务保障现状 | 农机维修监管现状评价 | □好，严格落实《规定》，从业人员持证率超过90% □较好，能宣传落实《规定》，对主动申领证书网点能及时办证 □一般，只能完成一般性的行业统计工作，其他监管工作基本未开展 |  |  |  |
|  | 农机维修监管不到位原因（可多选） | □职责不清；□人手少；□经费少；□不重视；□执法手段弱；□网点守法经营意识差；□许可审批技术标准高；□许可审批手续繁琐 |  |  |  |
|  | 农机维修服务保障现状总体评价 | □较好，网点布局合理，依法经营，综合一级、二级网点占比超过15% □一般，网点布局较合理，农机故障能较及时处理 □较差，农机故障难维修 |  |  |  |
|  | 维修服务保障突出问题（可多选） | □维修服务不及时；□维修服务不方便；□维修配件难购买；□维修配件质量差、价格贵；□维修服务技能低、质量差；□市场秩序乱 |  |  |  |

注：①《规定》：即《农业机械维修管理规定》。②系统：指农业部开发的“全国农机维修管理信息系统”，链接网址http://njwx.camtc.net。

附表2

农机维修网点专项检查记录表

| 检查时间：被检查企业： 检查地点：企业负责人： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 证照齐全，悬挂整齐 |  |
| 2 | 维修人员是否取得与其从事的维修范围相适应资格证书 |  |
| 3 | 设备、仪器配备种类、规格和数量应与其维修规模、维修工艺相适应；设备技术状况应完好，满足维修使用要求； |  |
| 4 | 安全生产管理组织健全 |  |
| 5 | 是否建立《农机维修安全管理制度》 |  |
| 6 | 安全管理人员配备情况 |  |
| 7 | 相关业务人员安全管理及培训制度 |  |
| 8 | 安全生产台账建立情况 |  |
| 9 | 使用和存储有毒、易燃、易爆、腐蚀剂、污染物、压力容器等物品应有安全防护措施和设施，安全防护设施应有明显的警示标识。 |  |
| 10 | 消防设施完善，消防通道通畅 |  |
| 亮点工作 |  |  |
| 督导建议： 督导人员： 年月日 |  |  |

附表3

农机安全生产专项检查记录表

| 被检查单位： 检查时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查内容 |  | 存在问题 | 处理意见 |
| 组织领导 | 安全生产领导小组建立情况 |  |  |  |
|  | 定期召开安全生产工作会议 |  |  |  |
|  | 专职人员从事安全生产工作 |  |  |  |
|  | 安全生产工作台账 |  |  |  |
|  | 分级管控和隐患排查预防体系建设情况 |  |  |  |
|  | 制定完善安全生产应急预案 |  |  |  |
|  | 完善事故现场救援指挥和组织协调机制 |  |  |  |
| 日常工作 | 近期是否开展安全生产督导检查工作 |  |  |  |
|  | 经常开展安全生产检查 |  |  |  |
|  | 农机安全舆论宣传 |  |  |  |
|  | 农机安全技术检验和隐患排查治理工作 |  |  |  |
|  | 变型拖拉机治理工作 |  |  |  |
| 亮点工作 |  |  |  |  |
| 被检查单位领导签字： |  | 参加检查人员签字： |  |  |