双阳区2024年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用）项目实施方案

为促进我区农作物秸秆综合利用，提高秸秆综合利用水平，强化农业生态环境治理，根据吉林省农业农村厅、吉林省财政厅《关于下发2024年中央财政粮油生产保障等项目实施方案（指南）的通知》（吉农计财发〔2024〕2号）文件2024 年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用）项目实施方案（指南）的部署安排，结合我区实际，制定《双阳区2024年中央生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用）项目实施方案》。

- 工作目标

建设秸秆综合利用重点县1个，建设4个秸秆综合利用展示基地，2024年秸秆综合利用率达到90%以上。

- 补助内容

（一）补助对象

重点支持承担秸秆“五化”利用的个人、企业和新型农业经营主体。

（二）资金安排

2024年中央财政农业资源与生态保护补助项目资金270万元。

- 补助资金使用原则及范围

- 经区发改局、区农业农村局、区工信局、区畜牧局共同会商，确定秸秆“五化”利用项目资金使用原则及范围如下。

1. 秸秆综合利用展示基地建设资金40万元。

选择基础条件好的田块、秸秆综合利用企业或主体，建设 4 个秸秆综合利用展示基地，示范展示秸秆利用新技术新成果，推广应用可操作、能落地的秸秆利用模式。基地统一竖立“2024 年全国秸秆综合利用展示基地”标牌。每个基地安排资金10 万元，用于组织宣传培训、编写技术模式、标牌制作等，其中区农业科学技术推广站负责建设秸秆产业化模式基地1个，区农业机械化技术推广站负责建设玉米秸秆、水稻秸秆还田模式基地3个。

2.秸秆产业化利用补贴170万元。

- 对利用2024 年区内自产秸秆500 吨（含 500 吨）以上的秸秆综合利用主体，根据实际利用秸秆量，分别给予不超过 60 元/吨、48 元/吨、36 元/吨的补贴。为鼓励企业多利用秸秆，在原有奖补额度基础上，对超出 1 万吨部分提高10%、超出3万吨部分提高30%、超出5万吨部分提高40%、超出 10 万吨部分提高 60%（区农业科学技术推广站牵头负责实施）。

3.秸秆“饲料化”利用补贴60万元。

对秸秆饲料加工主体新建、改扩建砖石或混凝土结构的单体黄（青）贮窖，面积 500 立方米以上的，单户收贮秸秆黄（青）贮发酵饲料 100吨以上的，单户收贮秸秆干饲料 50 吨以上的给予补贴。秸秆饲料化利用补贴不得与上述产业化利用项目重复享受补贴。（区畜牧业管理局牵头负责实施）。

以上牵头单位负责制定具体实施方案，细化补贴标准、项目验收流程、项目资金拨付等环节，所有补贴项目在2025年6月底前实施完毕。

（四）资金结算方式

用于上述秸秆综合利用项目的补贴资金实行总量控制、统筹使用，如项目补贴资金有剩余，则用于补贴资金不够的项目。所有项目采取“先作业后补助”的方式，经项目牵头单位验收合格后兑付资金。

- 保障措施

- 加强组织领导

各项目单位严格按照“党政同责、一岗 双责”的要求，成立专项工作领导小组，强化对综合利用工作的组织领导和统筹协调，明确责任，强化措施，确保秸秆利用工作落实落地。

- 加强宣传培训

充分利用广播、电视、报刊、网站、微信、微短视频等媒体，通过现场会、培训班等方式，大力宣传秸秆综合利用政策，强化技术培训，提升秸秆处理企业、合作社和广大农民群众参与秸秆处理的积极性、主动性和自觉性。

- 加强资金管理

各项目单位要加强项目资金管理，做到项目资金专款专用，并建立好相关台账，并对拟奖补对象、奖补资金分配结果等予以公示，确保公开透明、阳光操作，接受社会监督。